## Plan1
Nome do Módulo | Sprint | Prioridade | Status | Data Planejada de término | Terminado em | Legenda
Cadastrar Funcionário | 1 | 5 | EA | 2012-05-31 |  | EA | Em Andamento
Autenticar Funcionário | 2 | 5 | NI | 2012-06-20 |  | NI | Não Iniciado
Atuador | 3 | 20 | NI | 2012-07-31 |  | FZ | Finalizado
Integração de Sensores | 3 | 30 | NI | 2012-07-31
Atualizar Painel Eletrônico | 4 | 10 | NI | 2012-08-31
Enviar SMS | 5 | 5 | NI | 2012-09-30
Enviar Email | 5 | 5 | NI | 2012-09-30
Gerar Relatórios | 5 | 10 | NI | 2012-09-30
Configurar Sistema | 6 | 5 | NI | 2012-10-31
Receber Notificações | 6 | 5 | NI | 2012-10-31

## Plan2
Sprint 1
| Nome do Componente | Descrição | Prioridade | Status | Data Planejada de término | Terminado em | Legenda
| Configurações de primeira Inicialização | Configurações de proprietário para primeira inicicalização. Nome, login, senha, email de envio automático etc. | 30 | EA | 2012-05-31 |  | EA | Em Andamento
| Realizar Login | Tela de login para Administradores e Proprietário | 30 | FZ | 2012-05-31 | 2012-05-15 | NI | Não Iniciado
| Realizar Cadastro de Funcionário | Realiza o cadastro de um funcionário guardando no banco de dados as informações. | 40 | EA | 2012-05-31 |  | FZ | Finalizado